## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Tout absence doit être reprise à la maison (travail équivalent)
* Le projet a une durée totale d'environ 90h (incluant 5h à la mi-session)
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | structuration du programme et de la base de donnée | 15
2 | Écriture du code | 25
3 | Optimisation | 10
4 | Interface | 15
5 | Test et finalité | 5
TOTAL |  | 70
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Définition des bonus et loi de jeux complet | 5
2 | Intégration de l'utilisation du gyroscope | 5
3 | Création d'image | 10
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 20
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-01-30 | schema bd | 3
2017-01-31 | conception de l'interface basique agencement de layout et mode immersif | 2
2017-02-06 | ajout du click dans un layout(sa marchais pas) | 3
2017-02-07 | Commencement de la progress bar | 2
2017-02-08 | modification de la progress bar | 2
2017-02-13 | tentative de creation d'un thread | 3
2017-02-14 | changement d'un thread pour un runnable pour update linterface | 2
2017-02-16 | modificaton des layout et ajout de classe monstre et boss et faire fonctionne le click | 2
2017-02-17 | ajout dune fonction qui calcul le pourcentage de vie du monstre pour l'afficher | 1
TOTAL |  | 20
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h + 5h (relache) = 26h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-02-20 | modification barre de vie et ajout des kill et fonction de leveling | 3
2017-02-22 | ajout d'un système d'achat de skill | 1
2017-02-23 | ajout d'une classe joueur | 0.5
2017-03-02 | ajout d'une fonction de critique | 1.5
2017-03-06 | ajout d'une classe pour les attack et modification des text pour les buttons | 1
2017-03-06 | ajout d'une fonction qui augmente les coup et les dommages | 2
2017-03-08 | modification des text button et des button | 2
2017-03-08 | retravail de l'augmentation des coup | 1
2017-03-13 | j'ai pensé vers ou j'etais en train de m'en aller | 1
2017-03-13 | modification de la vie des monstre par rapport au level | 2
2017-03-15 | essayer de faire un dessin pour mes monstres | 2
2017-03-18 | test des achat a haut level (sa plante problème trouve faut reduire la longeur des string) | 2
TOTAL |  | 19
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2017-03-20 | rencontre presentation | 3
2017-03-21 | pensé a un système pour reduire les string réussi reste a l'implanté | 2
2017-03-27 | pensé a un système pour augmenté les chiffre plus haut que 2.7 millard non concluant | 2
2017-03-27 | implémentation des reduction des nombre en plus petit avec lettre non affichage encore | 1
2017-03-28 | ajout de son de hit et de mort + modification de ces sons | 2
2017-04-03 | création d'image pour les boutons | 3
2017-04-04 | continuation d'élément graphique | 2
2017-04-06 | ajout de cla classe marcher et réfléchir sur l'utilisation de celle-ci | 2
TOTAL |  | 17
Auto-évaluation
Note (/10) | 7
Comment. | pas ma meilleur itération à date j'ai l'impression d'aucunement avancé
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2016-04-10 | ajout de son boom de mort et création de d'icon | 3
2016-04-11 | ajout d'image de background modification | 2
2016-04-14 | ajout de la view du marché | 2
2016-04-17 | travail de création de monstre | 3
2016-04-18 | création d'un deuxieme monstre | 2
2016-04-22 | ajout de la nouvelle monnaie pour acheter des chose dans le market avec fonction de calcule | 3
2016-04-23 | changement de fonctionnement de variable dans un object | 2
2016-04-29 | modification mineur et optimisation des fonction de calcule pour stopper les erreurs | 3
2016-04-30 | ajout des bouton du market avec prix et % d'augmentation | 2
2016-05-01 | tentative de recupérer les donner perdu en changement de view | 3
2016-05-07 | power points | 4
2016-05-08 | présentation oral | 3
2016-05-09 | présentation oral | 2
TOTAL |  | 34
Auto-évaluation
Note (/10) | 6
Comment. | c'est malheureusement pas ma meilleur itération malgré beaucoup d'heure je semblais ne pas avancer le travail de modification des graphisme prenais beaucoup de temps.
Itération #4